## 版本规划
首轮测试版本 | [5 empty] | 2017-11-07 | 2017-11-30 | 优先级 | 策划 | 完成时间 | UI | 统计日期 | 服务器 | 统计日期 | 客户端 | 是否完成 | 核对预期耗时 | 统计日期
版本 | 模块 | 序号 | 系统分类 | 系统 | 细化 | 备注 | 定位
首轮测试版 | 平 台 功 能 系 统 | 1 | 社交动态 | 关注系统 | 加关注、提示 | 社交类功能，便捷的显示用户感兴趣的内容 | 社交系统的一部分、便于用户查找自己习惯的内容和用户 | 5 | 武可欣 | 已完成 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 待定 | ——
|  | 2 | 游戏优化 | 你画我猜 |  | 房间设置取消押金、UI界面、押金规则、专家房限制、增加你画我猜的邀请引导 | 便于操作和理解、对用户更友好 | 1 | 武可欣 | 已完成 | 卢艺 | —— | 李世伟 | —— | 李世伟 | —— | 2017-11-14 | ——
|  | 3 | 系统分类 | 你画我猜 | 普通房间开发 |  | 主要用于玩家日常游戏，免费进入。 | 2 | 武可欣 | 已完成 |  | 已完成 | 待定 |  | 代定 |  | 待定 | ——
|  | 4 | 社交动态 | 个人主页 | 优化 | 展示给玩家最值得展示的部分。更直观的展示玩家的成就与信息 | 用户个人展示 | 5 | 武可欣 | 已完成 | —— | —— | 已完成 | —— | 张琪 | —— | 2017-11-17 | ——
|  | 5 | 社交动态 | 聊天系统 | 优化 | 取消全服喊话、聊天界面优化 | 便于操作和理解、对用户更友好 | 5 | 武可欣 | 已完成 | —— | —— | 已完成 | —— | 张琪 | —— | 2017-11-17 | ——
|  | 6 | 游戏内容 | 人生大冒险 |  | 酷跑小游戏、结束时生成结算界面和分享 | 在微信、QQ上转播，为平台导入用户 | 2 | 武可欣 | 已完成 | —— | 已完成 | 待定 | —— | 张兴 | —— | 11天 | ——
|  | 7 | 游戏内容 | 成就系统 |  | 整合了海盗、约会、你画我猜、大冒险等游戏内的任务、称号、成就 | 给与用户实质上的奖励和情感上的需求，提升留存 | 3 | 武可欣 | 已完成 | 王睿 | 11.11 | 王渊博 | —— | 张琪 | —— | 2天 | ——
|  | 8 | 游戏内容 | 海盗船玩法 | 优化 |  | 提升留存 | —— | 武可欣 | 已完成 | 王睿 | 已完成 | 待定 | —— | 张兴 | —— | 1.5天 | ——
|  | 9 | 充值系统 | 商城 | 优化 | 金币购买途径改为水晶购买，月卡改为人民币充值 |  | 1 | 武可欣 | 已完成 | 卢艺 | 11.11
|  | 10 | 游戏内容 | 体力 |  | 体力功能补充说明 |  |  | 武可欣 | 已完成 |  | ——
|  | 11 | 美术需求 | 平台banner |  | 你画我猜、人生大冒险banner图，游戏icon，广告推广图 |  |  | 武可欣 | 已完成 | 卢艺
|  | 12 | 美术需求 | 你画我猜 |  | 画布 |  |  | 武可欣 | 已完成 | 卢艺
|  | 13 | 游戏内容 | 约会玩法 | 优化 |  | 提升留存 | —— | 武可欣 | 已完成 | 王睿 | 已完成 | —— | —— | 张兴 | 完成 | —— | 2017-11-04
| 运 营 相 关 |  | 引导流程 | 付费引导 |  |  | 提升付费 | 5 | 胡晓磊 | —— | —— | —— | 王渊博 | —— | 李世伟 | —— | 待定 | ——
|  |  | 引导流程 | 推广引导 |  |  | 导入用户、拉人 | 5 | 胡晓磊 | —— | —— | —— | 王渊博 | —— | 李世伟 | —— | 待定 | ——
|  |  | 后台数据 | 后台 |  | 各项运营数据、节点 | 统计玩家在平台内的日常行为和运营数据 | 5 | —— | —— | —— | —— | 待定 | —— | —— | —— | 待定 | ——
|  |  | 运营需求 | 屏蔽字库 |  |  |  | 5 | 胡晓磊 | —— | —— | —— | 王渊博 | —— | —— | —— | 1天 | ——
|  |  | 运营需求 | 客服接入 |  |  |  | 5 | —— | —— | —— | —— | 待定 | —— | —— | —— | 待定 | ——